Уважаемые коллеги!

Среда (16 марта) крайний срок оформления соглашения. Все должно быть в комплект: само содержание соглашения (вам только вставить название организации и свои реквизиты); техническое задание (тоже все оформлено) и план работы. План вашей работы должен совпадать с планом Проекта. Никаких других форм быть не должно, только то, что заявлено Проектом. У вас могут быть другие темы семинаров и форма отчетности в зависимости от учреждения (школа или детский сад).

Вот образец: то, что написано черным цветом оставляйте без изменений, то, что написано синим изменяйте для себя.

***Приложение 1.***

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

на реализацию проекта «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со-бытийного подхода»

Цель работы на данном этапе реализации проекта: проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.

*ЗАДАНИЕ:*

1. Осуществить проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода

2. Описать опыт проектирования и реализации образовательного процесса на основе со-бытийного подхода

*ВИДЫ РАБОТ*:

1. Семинары по разработке проектов образовательных со-бытий и проектированию образовательного процесса на основе со-бытийного подхода

2. Проведение уроков, занятий, внеурочной деятельности и др. на основе со-бытийного подхода

3. Взаимообмен опытом между участниками Проекта

4. Распространение опыта по реализации Проекта через сайт организации

*ЭТАПЫ РАБОТЫ:*

*1 этап* – (*март-апрель) –*подготовка площадки к участию в проекте:

* проведение исследования на площадках (в организациях)
* участие в семинарах по разработке
* обучение на КПК по тематике, соответствующей цели Проекта

*2 этап*  – *(апрель-декабрь) –* участие в реализации проекта:

* Проектирование и реализация образовательного процесса на основе со-бытийного подхода

*3 этап* – *(декабрь)* - подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта: обобщение и описание опыта

Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику в декабре 2016 года.

**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| Семинар (ИРО) «Расширение РИП, включение новых участников, знакомство с Проектом»  У всех он должен стоять в плане | 1.03. 2016 | Размещение информации на сайте ИРО | Заключение соглашения с ОУ, присоединившимися к РИП в 2015-2016 гг |  |
| Семинар  (Гаврилов – Ям) «Проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода»  У всех он должен стоять в плане | 24.03.2016 | Размещение информации на сайте МОУ СОШ №1 г. Гаврилов - Яма  и размещение информации на сайте ИРО | Обобщение опыта работы: составление методической копилки по проектированию образовательных со-бытий |  |
| Семинар (в вашем учреждении, тему определяете сами, например: Этапы деятельности со-бытийного подхода или проектирование образовательного процесса на основе со-бытийности). Это как раз тот семинар, который вы запрашиваете от кафедры. | Указываете месяц | Размещение информации на сайте вашего учреждения  Взаимообмен опытом между участниками Проекта (меду кем и кем?) | Методических рекомендаций по организации образовательного процесса на основе со-бытийного подхода для обеспечения преемственности |  |
| Проведение исследования | Указываете месяц | Результаты самооценивания и опроса | Сравнительные данные по опросу.  Анализ результатов. |  |
| Обучение на КПК по тематике, напишите тему курсов, у нас любые КПК выведут вас на понимание со-бытийности | Указываете месяц | Проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода | Получение удостоверения о прохождении КПК |  |
| Проектирование и реализация образовательного процесса на основе со-бытийного подхода | Указываете месяц | Реализованные проекты образовательных со-бытий (можно указать темы) | Заполнение протоколов наблюдений и взаимопосещений со-бытий по установленной форме |  |
| Подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта | Указываете месяц |  | Для школы: Разработка рабочей программы по предмету (выбираете любой на ваше усмотрение)  Для детского сада:  Составление тематического планирования на год для любой возрастной группы детей по вашему усмотрению |  |